## Vesi
Sillamäe kanalisatsioonitorustike ehitus- ja taastamistööd 2013 ( töödegraafik )
Строительные и восстановительные работы по канализационным трубопроводам г. Силламяэ 2013 ( график работ )
Rea nr | Kirjeldus | Ühik | Kokku meetrid | 31.03.13 seisuga | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember | Kokku
| Ehitustööd | [12 empty] | 0
Ala 1 AS Merko Infra VVO | Sõtke jõe piirkond | jm | 57 | 57 | [9 empty] | 57
Ala 2 AS Terrat | L-Tolstoi 7/6, 7b, L1, Kesk 2, 6 | jm | 192 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 3 AS Merko Infra VVO | Kesk tn 8, 8a, Veski tn 2, 3, 4, 5, 6 | jm | 119 | 119 | [9 empty] | 119
Ala 4 OÜ Nordig | Kesk tn 5, 7, 9, Kajaka tn 8 | jm | 190 | 190 |  | 37 m² | [7 empty] | 190
Ala 5 AS Terrat | Ranna tn 3, 3a, 3d, 3e, 4, 5, 7, 9, Kajak tn 16a, 20, 22, 22a, 22b, 22c, 24 | jm | 466 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 6 OÜ Ducto | Ranna tänav, Ranna 12, 22, Mere pst 5, V. Majakovski tn 18 | jm | 34 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 8 AS Terrat | Mere pst, Mere pst 3, 4, V.Majakovski tn 14 | jm | 349 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 9 OÜ Ducto | Tškalovi tn 3a, 4, 4a, 6a, 8, 10 | jm | 219 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 10 AS Terrat | Tallinna mnt 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3g, 3m | jm | 431 | 431 | [9 empty] | 431
Ala 11 AS Merko Infra VVO | Tervise tn 11, 17 | jm | 250 | 250 | [9 empty] | 250
Ala 13 Merko Infra VVO | V.Tškalovi tn 18, 20, 31, Kesk tn 59, 63 | jm | 282 | 282 | [9 empty] | 282
Ala 14 Merko Infra VVO | Tallinna mnt 8a, 9b, 12d, I.Pavlovi 12a, 12b | jm | 2072 | 2072 | [9 empty] | 2072
Ala 15 Merko Infra VVO | Kalda tn 43a, Ranna tn 34, 41, 45, 47, 29 | jm | 484 | 484 | [9 empty] | 484
Ala 16 OÜ Ducto ( I ) | Mereranna ala, Ranna tn 49, Pavlovi 12, 12a | jm | 472 | 472 | [9 empty] | 472
Ala 17 Merko Infra VVO | Viru pst 5, 7, 11 | jm | 326 | 326 | [9 empty] | 326
Ala 18 Merko Infra VVO | J.Gagarini tn 7, 9, 11a, 13, 13a, 15, 15a, 17, 19, 21, Viru pst 20, 22, 22a, 24 | jm | 917 | 917 | [9 empty] | 917
Ala 19 Merko Infra VVO | Viru pst 9a, 13, 15, 17, 17a, 19, 21, 23 | jm | 205 | 205 | [9 empty] | 205
Ala 20 Merko Infra VVO | Viru pst 21, 25, 27, 31, 33 | jm | 322 | 322 | [9 empty] | 322
Ala 21 OÜ Ducto ( I ) | J.Gagarini tn 35, Viru pst 39c, Mereranna ala | jm | 599 | 590 | [9 empty] | 590
Ala 22 Merko Infra VVO | I.Gagarini tn 33, 35, 37, Viru pst 39, 39a, Geoloogia tn 8d, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 24, Tallinna mnt 13 | jm | 1022 | 1022 | [9 empty] | 1022
Ala 23 Merko Infra VVO | Viru pst 35, 37b, 37c, Pallinna mnt 13, Geoloogia tn 2, 4, 6 | jm | 978 | 978 | [9 empty] | 978
KOKKU |  |  | 9986 | 8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8717
|  |  |  | 87.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87.29%
|  |  | halljastustööd, |  |  | работы по озеленению
|  |  | asfalteerimistööd, |  |  | работы по асфальтированию

## Kanal
Sillamäe kanalisatsioonitorustike ehitus- ja taastamistööd 2013 ( töödegraafik )
Строительные и восстановительные работы по канализационным трубопроводам г. Силламяэ 2013 ( график работ )
Rea nr | Kirjeldus | Ühik | Kokku meetrid | 31.03.13 seisuga | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember | Kokku
| Ehitustööd | [12 empty] | 0
Ala 1 AS Terrat | Ranna tn 22a, Sõtke tn 1, 1a, 2a, 4a, 10, 12, 14 | jm | 1330 | 655 | [9 empty] | 655
Ala 3 AS Terrat | L.Tolstoi L1, L2, L3, Kesk tn 2, 6 | jm | 900 | 360 | [9 empty] | 360
Ala 8 AS Terrat | Ranna tänav, Ranna tn 4 | jm | 203 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 9 AS Terrat | Veski tn 6, Ranna tn 1, 1b, 3, 3a, 3e, 5, 7, 9, Kajaka 16a, 22a, 22b, 22c | jm | 577 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 10 AS Terrat | Veski tn 2, 3, 4, 5, 7, 9, Kajaka tn 16a | jm | 516 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 11 AS Terrat | Kajaka tn 16, 18, 20, 22, 24 | jm | 256 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 12 AS Terrat | Kajaka tn 15, 17, 17a | jm | 139 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 13 AS Terrat | Majakovski tn 14, Kajaka tn 15 | jm | 117 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 14 AS Terrat | Kesk tn 8a, 10, 12, 14, 16, 18 | jm | 518 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 15 AS Terrat | Kesk tn 1, 5, 9 | jm | 108 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 16 AS Terrat | Kesk tn 9 | jm | 71 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 17 AS Terrat | Kesk tn 13, 15, 17 | jm | 210 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 18 AS Terrat | V.Tškalovi 2 | jm | 19 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 19 AS Merko Infra VVO | Majakovski 17 | jm | 52 | 0 | 52 | [8 empty] | 52
Ala 20 AS Terrat | Majakovski 15 | jm | 62 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 21 AS Terrat | Mere pst 1, Majakovski 15 | jm | 75 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 22 AS Terrat | Kesk tn 20, 22, 24, Linnapark | jm | 390 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 23 AS Terrat | Kesk tn 19, 23, 23b, 25, V. Majakovski 7, 11, Majakovski tänav | jm | 199 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 24 AS Terrat | V. Tškalovi 5, 7, 9, 11, 13 | jm | 106 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 26 AS Terrat | M.Rumjantsevi 6 | jm | 47 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 27 AS Terrat | M.Rumjantsevi 4, V.Tškalovi 12 | jm | 62 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 28 AS Terrat | Roheline 4, Roheline 5 | jm | 126 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 29 AS Terrat | Ranna tn 14, 18, 20, 22, 26, 28, 30 | jm | 372 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 31 AS Merko Infra VVO | Kesk tn 29, 31, 33 | jm | 103 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 32 AS Merko Infra VVO | Kesk tn 35, 37, M. Gorki tn | jm | 95 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 33 AS Terrat | M.Gorki 6, 8 | jm | 31 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 34 AS Terrat | M.Gorki 3, 5 | jm | 38 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 35 AS Terrat | Kesk tn 39, 39a, 41, 43, Kesk tänav | jm | 275 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 36 AS Merko Infra VVO | V.Tškalovi tn 14, M.Rumjantsevi tn 1 | jm | 115 | 115 | [9 empty] | 115
Ala 37 OÜ Nordig | V.Tškalovi tn 16, Roheline tn 1 | jm | 101 | 101 |  | 54m² | [7 empty] | 101
Ala 38 AS Merko Infra VVO | Kesk tn 26a, 28, 45, 47, 51, Linnapark | jm | 356 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 40 AS Merko Infra VVO | Kalda tn 24, Ranna tn 29 | jm | 48 | 48 | [9 empty] | 48
Ala 41 AS Merko Infra VVO | V.Tškalovi 29, Kesk tn 53 | jm | 85 | 85 | [9 empty] | 85
Ala 42 AS Merko Infra VVO | V. Tškalovi 31, 31a, Kesk tn 55, 57, 59 | jm | 268 | 268 | [9 empty] | 268
Ala 43 AS Merko Infra VVO | Kesk tn 63, Tallinna mnt 9 | jm | 132 | 132 | [9 empty] | 132
Ala 45 AS Merko Infra VVO | Ranan tn 34, Merepark | jm | 105 | 105 | [9 empty] | 105
Ala 46 OÜ Nordig | I.Pavlovi tn 7 | jm | 37 | 37 | [9 empty] | 37
Ala 47 AS Terrat | J. Gagarini tänav, J.Gagarini 7, 10, 12 | jm | 207 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 48 AS Merko Infra VVO | Viru pst 12, Gagarini tn 5 | jm | 75 | 0 | 80 | [8 empty] | 80
Ala 49 AS Merko Infra VVO | J.Gagarini 7a, Viru pst 7, Viru pst | jm | 177 | 177 | [9 empty] | 177
Ala 50 AS Merko Infra VVO | Viru pst 7, 9, 11, 13 | jm | 241 | 241 | [9 empty] | 241
Ala 51 AS Terrat | J.Gagarini tn 9, 11 | jm | 90 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 52 AS Terrat | J.Gagarini tn 9, 13, 17 | jm | 494 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 53 AS Merko Infra VVO | Viru pst 18, 18a, 20a, 22a | jm | 77 | 77 | [9 empty] | 77
Ala 54 AS Merko Infra VVO | Viru pst 9a, 15, 17, 17a | jm | 389 | 389 | [9 empty] | 389
Ala 55 AS Merko Infra VVO | Viru pst 21, 23 | jm | 224 | 112 | 112 | [8 empty] | 224
Ala 56 AS Terrat | Gagarini tänav, Mereranna ala | jm | 86 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 58 AS Merko Infra VVO | Viru pst ( Viru pst 21 kuni Viru pst 35 | jm | 284 | 0 | 284 | [8 empty] | 284
Ala 59 AS Terrat | Viru pst 33 | jm | 107 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 60 AS Merko Infra VVO | Viru pst 28, 30, 37a, 37b, 37c, 39, 39a | jm | 543 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 61 |  | jm | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 63 AS Terrat | Geoloogia tn 8d, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 14, 16, 20 Tallinna mnt 13 | jm | 374 | 374 | [9 empty] | 374
0
KOKKU |  |  | 11612 | 3276 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3804
|  |  |  | 28.21% | 4.547% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.76%
[8 empty] | 800m2 | 1505m2
|  |  | halljastustööd, |  |  | работы по озеленению
|  |  | asfalteerimistööd, |  |  | работы по асфальтированию

## Leht3
Sillamäe kanalisatsioonitorustike ehitus- ja taastamistööd 2013 ( töödegraafik )
Строительные и восстановительные работы по канализационным трубопроводам г. Силламяэ 2013 ( график работ )
Rea nr | Kirjeldus | Ühik | Kokku meetrid | 31.03.13 seisuga | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember | Kokku
| Ehitustööd ( Veetorustik ) | [12 empty] | 0
Ala 1 AS Merko Infra VVO | Sõtke jõe piirkond | jm | 57 | 57 |  |  | 15 m² | [6 empty] | 57
Ala 2 AS Terrat | L-Tolstoi 7/6, 7b, L1, Kesk 2, 6 | jm | 192 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 3 AS Merko Infra VVO | Kesk tn 8, 8a, Veski tn 2, 3, 4, 5, 6 | jm | 119 | 119 |  |  | 30 m² | [6 empty] | 119
Ala 4 OÜ Nordig | Kesk tn 5, 7, 9, Kajaka tn 8 | jm | 190 | 190 |  |  | 37 m² | [6 empty] | 190
Ala 5 AS Terrat | Ranna tn 3, 3a, 3d, 3e, 4, 5, 7, 9, Kajak tn 16a, 20, 22, 22a, 22b, 22c, 24 | jm | 466 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 6 OÜ Ducto | Ranna tänav, Ranna 12, 22, Mere pst 5, V. Majakovski tn 18 | jm | 34 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 8 AS Terrat | Mere pst, Mere pst 3, 4, V.Majakovski tn 14 | jm | 349 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 9 OÜ Ducto | Tškalovi tn 3a, 4, 4a, 6a, 8, 10 | jm | 219 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 10 AS Terrat | Tallinna mnt 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3g, 3m | jm | 431 | 431 | [9 empty] | 431
Ala 11 AS Merko Infra VVO | Tervise tn 11, 17 | jm | 250 | 250 | [9 empty] | 250
Ala 13 Merko Infra VVO | V.Tškalovi tn 18, 20, 31, Kesk tn 59, 63 | jm | 282 | 282 |  |  | 55 m² | [6 empty] | 282
Ala 14 Merko Infra VVO | Tallinna mnt 8a, 9b, 12d, I.Pavlovi 12a, 12b | jm | 2072 | 2072 |  |  | 45 m² | [6 empty] | 2072
Ala 15 Merko Infra VVO | Kalda tn 43a, Ranna tn 34, 41, 45, 47, 29 | jm | 484 | 484 | [9 empty] | 484
Ala 16 OÜ Ducto ( I ) | Mereranna ala, Ranna tn 49, Pavlovi 12, 12a | jm | 472 | 472 | [9 empty] | 472
Ala 17 Merko Infra VVO | Viru pst 5, 7, 11 | jm | 326 | 326 |  |  | 15 m² | [6 empty] | 326
Ala 18 Merko Infra VVO | J.Gagarini tn 7, 9, 11a, 13, 13a, 15, 15a, 17, 19, 21, Viru pst 20, 22, 22a, 24 | jm | 917 | 917 |  |  | 340 m² | [6 empty] | 917
Ala 19 Merko Infra VVO | Viru pst 9a, 13, 15, 17, 17a, 19, 21, 23 | jm | 205 | 205 |  |  | 140 m² | [6 empty] | 205
Ala 20 Merko Infra VVO | Viru pst 21, 25, 27, 31, 33 | jm | 322 | 322 |  |  | 50 | [6 empty] | 372
Ala 21 OÜ Ducto ( I ) | J.Gagarini tn 35, Viru pst 39c, Mereranna ala | jm | 599 | 590 | [9 empty] | 590
Ala 22 Merko Infra VVO | I.Gagarini tn 33, 35, 37, Viru pst 39, 39a, Geoloogia tn 8d, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 24, Tallinna mnt 13 | jm | 1022 | 1022 |  |  | 100 m² | [6 empty] | 1022
Ala 23 Merko Infra VVO | Viru pst 35, 37b, 37c, Pallinna mnt 13, Geoloogia tn 2, 4, 6 | jm | 978 | 978 |  |  | 135 m² | [6 empty] | 978
| Ehitustööd ( Kanalisatsioonitorustik ) | [12 empty] | 0
Ala 1 AS Terrat | Ranna tn 22a, Sõtke tn 1, 1a, 2a, 4a, 10, 12, 14 | jm | 1330 | 655 | [9 empty] | 655
Ala 3 AS Terrat | L.Tolstoi L1, L2, L3, Kesk tn 2, 6 | jm | 900 | 360 | [9 empty] | 360
Ala 8 AS Terrat | Ranna tänav, Ranna tn 4 | jm | 203 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 9 AS Terrat | Veski tn 6, Ranna tn 1, 1b, 3, 3a, 3e, 5, 7, 9, Kajaka 16a, 22a, 22b, 22c | jm | 577 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 10 AS Terrat | Veski tn 2, 3, 4, 5, 7, 9, Kajaka tn 16a | jm | 516 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 11 AS Terrat | Kajaka tn 16, 18, 20, 22, 24 | jm | 256 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 12 AS Terrat | Kajaka tn 15, 17, 17a | jm | 139 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 13 AS Terrat | Majakovski tn 14, Kajaka tn 15 | jm | 117 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 14 AS Terrat | Kesk tn 8a, 10, 12, 14, 16, 18 | jm | 518 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 15 AS Terrat | Kesk tn 1, 5, 9 | jm | 108 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 16 AS Terrat | Kesk tn 9 | jm | 71 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 17 AS Terrat | Kesk tn 13, 15, 17 | jm | 210 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 18 AS Terrat | V.Tškalovi 2 | jm | 19 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 19 AS Merko Infra VVO | Majakovski 17 | jm | 52 | 0 | 52 |  | 25 m² | [6 empty] | 52
Ala 20 AS Terrat | Majakovski 15 | jm | 62 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 21 AS Terrat | Mere pst 1, Majakovski 15 | jm | 75 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 22 AS Terrat | Kesk tn 20, 22, 24, Linnapark | jm | 390 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 23 AS Terrat | Kesk tn 19, 23, 23b, 25, V. Majakovski 7, 11, Majakovski tänav | jm | 199 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 24 AS Terrat | V. Tškalovi 5, 7, 9, 11, 13 | jm | 106 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 26 AS Terrat | M.Rumjantsevi 6 | jm | 47 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 27 AS Terrat | M.Rumjantsevi 4, V.Tškalovi 12 | jm | 62 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 28 AS Terrat | Roheline 4, Roheline 5 | jm | 126 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 29 AS Terrat | Ranna tn 14, 18, 20, 22, 26, 28, 30 | jm | 372 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 31 AS Merko Infra VVO | Kesk tn 29, 31, 33 | jm | 103 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 32 AS Merko Infra VVO | Kesk tn 35, 37, M. Gorki tn | jm | 95 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 33 AS Terrat | M.Gorki 6, 8 | jm | 31 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 34 AS Terrat | M.Gorki 3, 5 | jm | 38 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 35 AS Terrat | Kesk tn 39, 39a, 41, 43, Kesk tänav | jm | 275 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 36 AS Merko Infra VVO | V.Tškalovi tn 14, M.Rumjantsevi tn 1 | jm | 115 | 115 |  |  | 30 m² | [6 empty] | 115
Ala 37 OÜ Nordig | V.Tškalovi tn 16, Roheline tn 1 | jm | 101 | 101 |  |  | 54m² | [6 empty] | 101
Ala 38 AS Merko Infra VVO | Kesk tn 26a, 28, 45, 47, 51, Linnapark | jm | 356 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 40 AS Merko Infra VVO | Kalda tn 24, Ranna tn 29 | jm | 48 | 48 |  |  | 45 m² | [6 empty] | 48
Ala 41 AS Merko Infra VVO | V.Tškalovi 29, Kesk tn 53 | jm | 85 | 85 |  |  | 41 m² | [6 empty] | 85
Ala 42 AS Merko Infra VVO | V. Tškalovi 31, 31a, Kesk tn 55, 57, 59 | jm | 268 | 268 |  |  | 50 m² | [6 empty] | 268
Ala 43 AS Merko Infra VVO | Kesk tn 63, Tallinna mnt 9 | jm | 132 | 132 |  |  | 50 m² | [6 empty] | 132
Ala 45 AS Merko Infra VVO | Ranan tn 34, Merepark | jm | 105 | 105 | [9 empty] | 105
Ala 46 OÜ Nordig | I.Pavlovi tn 7 | jm | 37 | 37 | [9 empty] | 37
Ala 47 AS Terrat | J. Gagarini tänav, J.Gagarini 7, 10, 12 | jm | 207 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 48 AS Merko Infra VVO | Viru pst 12, Gagarini tn 5 | jm | 75 | 0 | 75 | [8 empty] | 75
Ala 49 AS Merko Infra VVO | J.Gagarini 7a, Viru pst 7, Viru pst | jm | 177 | 177 |  |  | 45 m² | [6 empty] | 177
Ala 50 AS Merko Infra VVO | Viru pst 7, 9, 11, 13 | jm | 241 | 241 |  |  | 180 m² | [6 empty] | 241
Ala 51 AS Terrat | J.Gagarini tn 9, 11 | jm | 90 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 52 AS Terrat | J.Gagarini tn 9, 13, 17 | jm | 494 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 53 AS Merko Infra VVO | Viru pst 18, 18a, 20a, 22a | jm | 77 | 77 |  |  |  | 30 m² | [5 empty] | 77
Ala 54 AS Merko Infra VVO | Viru pst 9a, 15, 17, 17a | jm | 389 | 389 |  |  |  | 90 m² | [5 empty] | 389
Ala 55 AS Merko Infra VVO | Viru pst 21, 23 | jm | 224 | 112 | 112 |  |  | 40 m² | [5 empty] | 224
Ala 56 AS Terrat | Gagarini tänav, Mereranna ala | jm | 86 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 58 AS Merko Infra VVO | Viru pst ( Viru pst 21 kuni Viru pst 35 | jm | 284 | 0 | 284 |  |  | 30 m² | [5 empty] | 284
Ala 59 AS Terrat | Viru pst 33 | jm | 107 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 60 AS Merko Infra VVO | Viru pst 28, 30, 37a, 37b, 37c, 39, 39a | jm | 543 | 0 |  |  |  | 150 m² | [5 empty] | 0
Ala 61 |  | jm | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Ala 63 AS Terrat | Geoloogia tn 8d, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 14, 16, 20 Tallinna mnt 13 | jm | 374 | 374 | [9 empty] | 374
0
KOKKU |  |  | 21598 | 11993 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12516
|  |  | 100% | 55.53% | 2.422% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.95%
|  |  | halljastustööd, |  |  | работы по озеленению
|  |  | asfalteerimistööd, |  |  | работы по асфальтированию